## Диаграмма Ганта
Абакиров Нурсултан
Название задачи | Дата начала | Срок выполнения | Длительность (дни)
Технические требования | 2018-10-01 | 2018-12-30 | 90
Анализ предметной области | 2018-10-01 | 2018-10-20 | 19
Use Case | 2018-10-20 | 2018-10-30 | 10
V1 | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 29
V2 | 2018-12-01 | 2018-12-30 | 29

## Sheet1
Абакиров Нурсултан
Название задачи | Дата начала | Срок выполнения | Длительность (дни)
Технические требования | 2018-10-01 | 2018-12-30 | 90
Анализ предметной области | 2018-10-01 | 2018-10-20 | 19
Use Case | 2018-10-20 | 2018-10-30 | 10
V1 | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 29
V2 | 2018-12-01 | 2018-12-30 | 29